## Slide 1
🛣️ CORREDORES MINEROS Y TURÍSTICOS
Análisis Estadístico y Geoespacial para Identificar Corredores Complementarios a la Red Logística del MTC
⭐ Fortaleciendo la Competitividad Territorial con Inversión Pública y Privada
🏛️ Programa: Buena Gobernanza Territorial – GIZ Perú 👨‍💼 Consultor: Jonatan Silvester Figueroa Gil 📅 Periodo: 28 octubre 2025 – 16 marzo 2026 💰 Valor: S/ 24,500

## Slide 2
📋 Agenda de la Reunión Kick-off
1️⃣ Propósito de la Reunión
2️⃣ El Reto: Corredores Complementarios
3️⃣ OBJETIVO PRINCIPAL de la Consultoría
4️⃣ Objetivos Específicos
5️⃣ Actividades Detalladas (10 actividades)
6️⃣ Enfoque Metodológico Integrado
7️⃣ Estructura de Trabajo y Entregables
8️⃣ Cronograma Detallado
9️⃣ Roles y Gestión del Proyecto
🔟 Próximos Pasos

## Slide 3
2️⃣ El Reto: Corredores Complementarios
🎯 Necesidad: Complementar la Red Logística Existente con Corredores Especializados
🛣️ EXISTENTE
Corredores Logísticos Nacionales del MTC
+
⭐ PROPUESTO
Corredores Mineros y Turísticos
⬇️
✅ RESULTADO ESPERADO
Red Integrada de Corredores Complementarios que fortalezca la competitividad territorial y atraiga inversión pública y privada

## Slide 4
3️⃣ OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CONSULTORÍA
🎯 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un análisis estadístico y geoespacial que permita identificar corredores mineros y turísticos complementarios a los corredores logísticos existentes del MTC, con alto potencial de inversión pública y privada, mediante rutinas reproducibles de procesamiento de datos que fortalezcan la competitividad territorial.
🛣️ Corredores Complementarios
⛏️ Minería
🏔️ Turismo
💼 Inversión Pública/Privada

## Slide 5
4️⃣ Objetivos Específicos
📊 a) Recopilar, depurar y estandarizar bases de datos estadísticas, económicas, sociales y geoespaciales relevantes para el desarrollo minero y turístico
📐 b) Definir criterios técnicos y metodológicos para la identificación y priorización de corredores mineros y turísticos que complementen la red logística nacional
🔍 c) Procesar y analizar información estadística y econométrica que permita evaluar el potencial de economías de aglomeración y atracción de capital privado
💻 d) Desarrollar rutinas y algoritmos reproducibles (Python, R u otro software) para garantizar la actualización futura de la información
🗺️ e) Generar productos cartográficos y visualizaciones que orienten a los Gobiernos Regionales en la toma de decisiones

## Slide 6
5️⃣ Actividades Detalladas (1/2)
a)
Sostener una reunión inicial (kick off) con el equipo del Proyecto Buena Gobernanza Territorial
b)
Revisar la propuesta conceptual del enfoque para la priorización territorial de la inversión pública
c)
Revisión, depuración y sistematización de bases de datos estadísticas y geoespaciales (INEI, MEF, MINEM, MINCETUR, OSINERGMIN, MINAM, GORE, MTC, etc.)
d)
Diseño metodológico para la identificación de corredores mineros y turísticos, asegurando complementariedad con los corredores logísticos nacionales del MTC
e)
Procesamiento estadístico y econométrico de información: limpieza, normalización, análisis de consistencia y estimaciones

## Slide 7
5️⃣ Actividades Detalladas (2/2)
f)
Procesamiento geoespacial: elaboración de mapas temáticos y capas SIG con identificación de corredores e inversiones habilitantes
g)
Identificar tipología de inversiones habilitantes para los corredores mineros y turísticos, con incidencia en regiones con mayor canon minero y principales activos turísticos
h)
Desarrollo de rutinas/algoritmos reproducibles para actualización de datos y mapas
i)
Presentación y validación de resultados preliminares con actores clave
j)
Elaboración del informe final con recomendaciones estratégicas

## Slide 8
6️⃣ Enfoque Metodológico Integrado
📋 Componente | 🔧 Metodología / Herramienta | 🎯 Resultado Esperado
📈 Estadístico-econométrico | Normalización, correlaciones, K-means/DBSCAN, índices compuestos (IPC) | Identificación de tipologías de corredores
🗺️ Geoespacial | Buffers 5 km, accesibilidad, LISA/Moran's I, mapas SIG | Mapas temáticos y capas priorizadas
💾 Datos y reproducibilidad | Pipeline ETL, control QA, versión Git, metadata | Repositorio digital reproducible
⚖️ Transversalización | Género e interculturalidad – criterios transformadores | Indicadores desagregados por territorio

## Slide 9
7️⃣ Estructura de Trabajo y Entregables
📄 P1
Plan de Trabajo y Avance Inicial
17 nov 2025
📊 P2
Informe Final Completo
30 ene 2026
✅
Cierre Contractual
16 mar 2026
💰 Valor Total del Contrato: S/ 24,500

## Slide 10
8️⃣ Cronograma Detallado de Actividades
📅 Fase | 📋 Actividades Principales | 🎯 Producto/Resultado
F1 – Inicio 28 oct-17 nov | • Kick-off con contrapartes • Inventario de bases • Diseño metadata y Git • Criterios de priorización • Rutinas ETL y QA | 📄 Producto 1 Plan de trabajo
F2 – Procesamiento nov-dic 2025 | • Depuración de bases • Indicadores productividad • Modelos econométricos • Clusterización • Cálculo IPC y mapas SIG | 📊 Resultados intermedios y mapas
F3 – Validación ene 2026 | • Validación interna GIZ • Taller técnico sectorial • Ajustes metodológicos • Definición corredores priorizados | 📄 Producto 2 Informe Final preliminar
F4 – Cierre feb-mar 2026 | • Consolidación base final • Repositorio digital • Manual de uso • Lecciones aprendidas | ✅ Informe de cierre y transferencia

## Slide 11
9️⃣ Roles y Coordinación del Proyecto
🏢 GIZ – Proyecto BGT
Supervisión técnica y validación de productos (Jessica Ocsas)
👨‍💼 Consultor (J. Figueroa)
Diseño metodológico, procesamiento, análisis y coordinación técnica
🏛️ MEF / MTC / MINEM / MINCETUR
Contrapartes sectoriales – validación técnica y acceso a bases
🌎 GORE y actores regionales
Validación territorial de corredores priorizados

## Slide 12
🔟 Próximos Pasos
1
📅 17 nov 2025 Validar el Plan de Trabajo (P1)
2
💾 Configurar repositorio reproducible y diccionario de datos
3
👥 Enero 2026 Planificar taller técnico de validación con contrapartes
4
📄 30 ene 2026 Entregar Informe Final (P2)
5
✅ 16 mar 2026 Cierre contractual y liquidación

## Slide 13
🎯 Impacto Esperado
Este proyecto permitirá identificar corredores mineros y turísticos complementarios a la red logística del MTC, proporcionando evidencia estadística y geoespacial de alta calidad para orientar inversiones públicas y privadas hacia territorios con mayor potencial productivo, garantizando transparencia, reproducibilidad y enfoque territorial.
🛣️ Corredores Complementarios | ⛏️ Minería | 🏔️ Turismo | 💼 Inversión
¡Gracias por su atención! 🤝