## Slide 1
Identificación de Corredores Mineros y Turísticos
Análisis Estadístico y Geoespacial para la Priorización de Inversiones Públicas
Proyecto: Buena Gobernanza Territorial - GIZ Perú
Consultor: Jonatan Silvester Figueroa Gil
Período: Octubre 2025 - Marzo 2026

## Slide 2
Contexto y Problemática
• Situación Actual: La inversión pública en Perú se prioriza por brechas básicas, sin enfoque territorial estratégico
• Desafío: Falta información procesada y georreferenciada para identificar intervenciones estratégicas
• Oportunidad: La Política Nacional de Inversión Pública impulsa el desarrollo de corredores económicos
• Complementariedad: El MTC definió corredores logísticos. Se requiere identificar corredores mineros y turísticos

## Slide 3
Propósito de la Reunión
1. Alinear objetivos, alcance y resultados del estudio con GIZ y contrapartes técnicas (MEF, MTC, MINEM, MINCETUR)
2. Validar la metodología integrada (estadística + geoespacial + econométrica)
3. Aprobar el plan de trabajo, cronograma y productos (P1 y P2)
4. Establecer la gobernanza del proyecto, canales de comunicación y calendario de validaciones

## Slide 4
Objetivo General
Elaborar un análisis estadístico y geoespacial que permita identificar corredores mineros y turísticos complementarios a los del MTC, mediante rutinas reproducibles de procesamiento de datos y criterios de competitividad territorial.
IMPACTO: Orientar inversiones públicas y privadas hacia territorios con mayor potencial de desarrollo, atracción de capital y generación de oportunidades.

## Slide 5
Objetivos Específicos
1. Recopilar, depurar y estandarizar bases estadísticas, económicas y geoespaciales
2. Definir criterios metodológicos para priorización de corredores
3. Evaluar potencial de aglomeración y atracción de capital privado
4. Desarrollar algoritmos reproducibles en Python/R
5. Elaborar mapas SIG y visualizaciones interactivas

## Slide 6
Enfoque Metodológico Integrado
📊 Estadístico-econométrico: K-means, DBSCAN, IPC → Tipologías de corredores
🗺️ Geoespacial: Buffers 5km, LISA, Moran's I → Mapas temáticos priorizados
💾 Datos y reproducibilidad: Pipeline ETL, Git, QA → Repositorio digital
🤝 Transversalización: Género e interculturalidad → Indicadores desagregados

## Slide 7
Cronograma de Actividades
F1 - Inicio y Planificación (Oct-Nov 2025): Plan de trabajo y avance inicial
F2 - Procesamiento y Análisis (Nov-Dic 2025): Resultados intermedios y mapas
F3 - Validación Técnica (Ene 2026): Informe Final preliminar
F4 - Cierre y Transferencia (Feb-Mar 2026): Transferencia y documentación

## Slide 8
Productos Entregables
PRODUCTO 1
Plan de Trabajo y Avance Inicial
📅 17 noviembre 2025
✓ Cronograma detallado
✓ Rutinas base (Python/R)
✓ Mapas preliminares
✓ Criterios de priorización
PRODUCTO 2
Informe Final Completo
📅 30 enero 2026
✓ Base integrada con metadatos
✓ Mapas SIG definitivos
✓ Repositorio reproducible
✓ Documentación técnica

## Slide 9
Roles y Coordinación
• GIZ - Proyecto BGT: Supervisión técnica y validación (Jessica Ocsas)
• Consultor (J. Figueroa): Diseño metodológico, procesamiento y análisis de datos
• MEF / MTC / MINEM / MINCETUR: Contrapartes sectoriales - validación técnica
• GORE y actores regionales: Validación territorial de corredores priorizados

## Slide 10
Gestión de Calidad y Riesgos
✓ Plan de Gestión de Datos (PGD) | Control QA | Conservación 10 años | PI cedida a GIZ
⚠️ Retrasos en datos → Fuentes alternativas (INEI, Open Data MEF)
⚠️ Inconsistencias de información → QA automático + verificación regional
⚠️ Cambios metodológicos → Comité técnico quincenal
⚠️ Fuerza mayor → Aplicación de cláusulas CCG

## Slide 11
Impacto Esperado
💡 Evidencia Estadística: Datos de alta calidad para orientar inversiones hacia territorios con potencial productivo
🗺️ Mapas y Visualizaciones: Herramientas geoespaciales para priorización territorial y toma de decisiones
🔄 Reproducibilidad: Rutinas automatizadas que permiten actualización continua de información
🤝 Articulación Territorial: Complementariedad con corredores logísticos MTC para desarrollo integrado
📊 Competitividad Regional: Identificación de corredores con mayor potencial de aglomeración
🎯 Enfoque Transversal: Indicadores desagregados con perspectiva de género e interculturalidad

## Slide 12
Próximos Pasos
1. NOV: Validar Plan de Trabajo (P1) - 17 noviembre 2025
2. NOV-DIC: Configurar repositorio reproducible - Implementación continua
3. ENE: Planificar taller técnico de validación - Enero 2026
4. ENE: Entregar Informe Final (P2) - 30 enero 2026
5. MAR: Cierre y liquidación del proyecto - 16 marzo 2026

## Slide 13
"Este proyecto permitirá a la GIZ y al MEF contar con evidencia estadística y geoespacial de alta calidad para orientar las inversiones públicas hacia territorios con mayor potencial productivo y turístico, garantizando transparencia, reproducibilidad y enfoque territorial."
¡Gracias por su atención!
Consultor: Jonatan Silvester Figueroa Gil | jonatan.figueroa.gil@gmail.com