## Slide 1
📊 Procesamiento y Análisis de Inversiones Públicas
Corredores Mineros y Turísticos Complementarios
🏛️ Programa: Buena Gobernanza Territorial – GIZ Perú 👨‍💼 Consultor: Jonatan Silvester Figueroa Gil 📅 Periodo: 28 octubre 2025 – 16 marzo 2026 💰 Valor: S/ 24,500

## Slide 2
📋 Agenda de la Reunión
1️⃣ Propósito de la Reunión
2️⃣ Contexto del Proyecto
3️⃣ Objetivos General y Específicos
4️⃣ Enfoque Metodológico Integrado
5️⃣ Estructura de Trabajo y Entregables
6️⃣ Cronograma Detallado
7️⃣ Roles y Coordinación
8️⃣ Gestión de Calidad y Datos
9️⃣ Riesgos y Mitigación
🔟 Próximos Pasos

## Slide 3
1️⃣ Propósito de la Reunión
🎯 Alinear objetivos, alcance y resultados
Coordinación con GIZ y contrapartes técnicas (MEF, MTC, MINEM, MINCETUR)
✅ Validar la metodología integrada
Enfoque estadístico + geoespacial + econométrico
📑 Aprobar plan de trabajo y cronograma
Definición de productos P1 y P2 con fechas claras
🤝 Establecer gobernanza del proyecto
Canales de comunicación y calendario de validaciones

## Slide 4
2️⃣ Contexto del Proyecto
⚠️ SITUACIÓN ACTUAL
Inversión pública priorizada por brechas básicas sin enfoque territorial
🛣️ AVANCE MTC
Definición de corredores logísticos nacionales
🎯 NECESIDAD
Identificar corredores mineros y turísticos complementarios
💼 OBJETIVO
Atraer inversión privada y articular desarrollo regional

## Slide 5
3️⃣ Objetivo General
🎯 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un análisis estadístico y geoespacial que permita identificar corredores mineros y turísticos complementarios a los del MTC, mediante rutinas reproducibles de procesamiento de datos y criterios de competitividad territorial.

## Slide 6
4️⃣ Objetivos Específicos
📊 Recopilar, depurar y estandarizar bases estadísticas, económicas y geoespaciales
📐 Definir criterios metodológicos para priorización de corredores
🔍 Evaluar potencial de aglomeración y atracción de capital privado
💻 Desarrollar algoritmos reproducibles (Python/R)
🗺️ Elaborar mapas SIG y visualizaciones interactivas

## Slide 7
5️⃣ Enfoque Metodológico Integrado
📋 Componente | 🔧 Metodología / Herramienta | 🎯 Resultado Esperado
📈 Estadístico-econométrico | Normalización, correlaciones, K-means/DBSCAN, índices compuestos (IPC) | Identificación de tipologías de corredores
🗺️ Geoespacial | Buffers 5 km, accesibilidad, LISA/Moran's I, mapas SIG | Mapas temáticos y capas priorizadas
💾 Datos y reproducibilidad | Pipeline ETL, control QA, versión Git, metadata | Repositorio digital reproducible
⚖️ Transversalización | Género e interculturalidad – criterios transformadores | Indicadores desagregados por territorio

## Slide 8
6️⃣ Estructura de Trabajo y Entregables
📄 P1
Plan de Trabajo y Avance Inicial
17 nov 2025
📊 P2
Informe Final Completo
30 ene 2026
✅
Cierre Contractual
16 mar 2026
💰 Valor Total del Contrato: S/ 24,500

## Slide 9
7️⃣ Cronograma Detallado de Actividades
📅 Fase | 📋 Actividades Principales | 🎯 Producto/Resultado
F1 – Inicio 28 oct-17 nov | • Kick-off con contrapartes • Inventario de bases • Diseño metadata y Git • Criterios de priorización • Rutinas ETL y QA | 📄 Producto 1 Plan de trabajo
F2 – Procesamiento nov-dic 2025 | • Depuración de bases • Indicadores productividad • Modelos econométricos • Clusterización • Cálculo IPC y mapas SIG | 📊 Resultados intermedios y mapas
F3 – Validación ene 2026 | • Validación interna GIZ • Taller técnico sectorial • Ajustes metodológicos • Definición corredores priorizados | 📄 Producto 2 Informe Final preliminar
F4 – Cierre feb-mar 2026 | • Consolidación base final • Repositorio digital • Manual de uso • Lecciones aprendidas | ✅ Informe de cierre y transferencia

## Slide 10
8️⃣ Roles y Coordinación
🏢 GIZ – Proyecto BGT
Supervisión técnica y validación de productos (Jessica Ocsas)
👨‍💼 Consultor (J. Figueroa)
Diseño metodológico, procesamiento, análisis y coordinación técnica
🏛️ MEF / MTC / MINEM / MINCETUR
Contrapartes sectoriales – validación técnica y acceso a bases
🌎 GORE y actores regionales
Validación territorial de corredores priorizados

## Slide 11
9️⃣ Gestión de Calidad y Datos
📋 Plan de Gestión de Datos (PGD)
Confidencialidad, backup, versionado y control de calidad
✅ Control de Calidad Metodológico
Validación cruzada de indicadores y mapas
📦 Conservación Documental
Resguardo por 10 años conforme a CCG locales GIZ
©️ Propiedad Intelectual
Derechos de autor cedidos a GIZ

## Slide 12
🔟 Riesgos y Mitigación
⚠️ Riesgo | 🛡️ Estrategia de Mitigación
Retrasos en acceso a datos oficiales | Plan de contingencia con fuentes alternativas (INEI, Open Data MEF)
Inconsistencias de información territorial | QA automático + verificación manual regional
Cambios metodológicos por contrapartes | Comité técnico quincenal para aprobación de ajustes
Eventos de fuerza mayor (bioseguridad) | Aplicación de cláusulas CCG y ajuste de plazos

## Slide 13
1️⃣1️⃣ Próximos Pasos
1
📅 17 nov 2025 Validar el Plan de Trabajo (P1)
2
💾 Configurar repositorio reproducible y diccionario de datos
3
👥 Enero 2026 Planificar taller técnico de validación con contrapartes
4
📄 30 ene 2026 Entregar Informe Final (P2)
5
✅ 16 mar 2026 Cierre contractual y liquidación

## Slide 14
1️⃣2️⃣ Cierre del Kick-off
🎯 Este proyecto permitirá a la GIZ y al MEF contar con evidencia estadística y geoespacial de alta calidad para orientar las inversiones públicas hacia territorios con mayor potencial productivo y turístico, garantizando transparencia, reproducibilidad y enfoque territorial.
¡Gracias por su atención! 🤝